## FM-RM-03
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
หน่วยงาน......คณะครุศาสตร์.........
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
P |  |  |  |  | จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ | จำนวนนักศึกษาในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับ | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบ Online | 1. ระหว่างวันที่ 1-24 ธันวามคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ : (Open House) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยกิจกรรมจัดในรูปแบบออนไลน์ และหอประชุมสุนันทานุสรณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 516 คน ได้แก่ อาจารย์ นักเรียนและบุคคลภายนอก (คศ/2067 วันที่ 27 ตุลาคม 2565) 1.2 ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565 ฝ่ายบริหารได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก : ครุศาสตร์วิชาการ (Open House) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ ( คศ/2360 วันที่ 8 ธันวาคม 2565) | โดยปีการศึกษา 2566 มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 420 คน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 มีนักศึกษามาสมัครแล้วทั้งสิ้น 695 คน ทำให้มีความเสี่ยงของนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์อยู่ในระดับน้อย | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ
[16 empty] | 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจหน่วยงาน ผ่านLine Instagram และ Twitter เป็นต้น | 2 คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการนำข้อมูลรายละเอียดของ 7 สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ของคณะฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลและมีการตัดสินใจได้เร็วและง่ายขึ้น
[16 empty] | 3. ติดตามการประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ๆ | 3. ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายวิชาการ ดำเนินการติดตามการประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 สาขาวิชา โดยเน้นข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
|  |  |  | P | การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานภายนอกมีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ | 1. กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย การดำเนินงานและการแจ้งกำหนดการต่างๆ ของ สป.อว มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 2. มีการเปลี่ยนแปลงของคุรุสภาเกี่ยวกับกฏหมาย ข้อบังคับ ทำให้มีผลต่อการปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคุรุสภาในด้านสัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศกับจำนวนนักศึกษา | 1. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของคุรุสภา โดยการพิจารณาสัดส่วนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศให้เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษา | คณะมีการจัดการเรียนการสอน โดยมีอาจารย์ผู้สอน 57 คน จำนวนนักศึกษา 2,362 คน โดยสัดส่วนตรงตามข้อกำหนดคุรุสภา | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
[16 empty] | 2. ปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก | 2. คณะครุศาสตร์ตีความ วินิจฉัยข้อกฏหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของคณะฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของหน่วยงานภายนอก
[16 empty] | 3. ติดตามการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้ตรงตามระเบียบคุรุสภา | 3. ผู้บริหารคณะ โดยคณบดีร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการดำเนินการติดตามการปฏิบัติงานด้านวิชาการเพื่อให้ตรงตามระเบียบคุรุสภา
[16 empty] | 4. ประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลต่อคุรุสภาตามระเบียบ | 4. ผู้บริหารคณะ โดยคณบดีร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวิชาการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานข้อมูลต่อคุรุสภาตามระเบียบที่กำหนด อย่างเคร่งครัด

## คศ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วท. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## มศ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วจก. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ทอ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ศศ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## บว. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วก. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วพบ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สว. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ว.ล.ช. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วส. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วมป. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วกอ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วนท. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ศอ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สนอ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สทส. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สศว. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สวพ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สศอ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สภษ. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ตสน. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สทร. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สสสส. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วนป. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## วสส. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## ศรน. (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## สาธิต (hidden)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านกลยุทธ์
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก | [6 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
2. ด้านการปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านทรัพยากร
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
4. ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านความเสี่ยงการทุจริต
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก

## อักษรย่อหน่วยงาน (hidden)
ชื่อหน่วยงาน | อักษรย่อ
หน่วยงานจัดการศึกษา
1) คณะครุศาสตร์ | คศ.
2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | วท.
3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | มศ.
4) คณะวิทยาการจัดการ | วจก.
5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ทอ.
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ศศ.
7) บัณฑิตวิทยาลัย | บว.
8) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | วก.
9) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ | วพบ.
10) วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ | สว.
11) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ว.ล.ช.
12) วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ | วส.
13) วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง | วมป.
14) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ | วกอ.
15) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ | วนท.
16) ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี | ศอ.
หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา
17) สำนักงานอธิการบดี | สนอ.
18) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ | สทส.
19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | สศว.
20) สถาบันวิจัยและพัฒนา | สวพ.
21) สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ | สศอ.
22) สถาบันภาษา | สภษ.
23) หน่วยตรวจสอบภายใน | ตสน.
24) สำนักทรัพย์สินและรายได้ | สทร.
25) สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย | สสสส.
26) วิทยาเขตนครปฐม | วนป.
27) วิทยาเขตสมุทรสงคราม | วสส.
28) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง | ศรน.
29) โรงเรียนสาธิต | สาธิต

## กราฟ (hidden)
หน่วยงานจัดการศึกษา | จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง | จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงานสนับสนุน | จำนวนความเสี่ยงที่ลดลง | จำนวนความเสี่ยงทั้งหมด | คิดเป็นร้อยละ
คศ. |  | 2 | 0 | สนอ. |  | 3 | 0
วท. |  | 1 | 0 | สทส. |  | 3 | 0
มศ. |  | 4 | 0 | สศว. |  | 2 | 0
วจก. |  | 8 | 0 | สวพ. |  | 2 | 0
ทอ. |  | 2 | 0 | สศอ. |  | 6 | 0
ศศ. |  | 5 | 0 | สภษ. |  | 2 | 0
บว. |  | 4 | 0 | ตสน. |  | 1 | 0
วก. |  | 5 | 0 | สทร. |  | 4 | 0
วพบ. |  | 7 | 0 | สสสส. |  | 2 | 0
สว. |  | 4 | 0 | วนป. |  | 1 | 0
ว.ล.ช. |  | 1 | 0 | วสส. |  | 2 | 0
วส. |  | 5 | 0 | ศรน. |  | 3 | 0
วมป. |  | 7 | 0 | สาธิต |  | 3 | 0
วกอ. |  | 1 | 0
วนท. |  | 1 | 0
ศอ. |  | 2 | 0
ร้อยละของประเด็นความเสี่ยง ที่ได้รับการควบคุมและลดระดับ ความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กำหนดขึ้นต่อปี