## FM-RM-03
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (FM-RM-03) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หน่วยงาน..................(1).........................................
(2) พันธกิจ /ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | (3) ความเสี่ยง | (4) สัญญาณเตือนภัย | (5) ประเมินก่อนควบคุม |  |  |  | (6) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ |  |  |  | (7) วิธีการจัดการกับความเสี่ยง | (8) กิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (9) คำอธิบายผลการดำเนินงานตามกิจกรรมการจัดการความเสี่ยง | (10) ผลลัพธ์ที่ได้ | (11) ประเมินหลังควบคุม |  |  |  | (12) ผู้กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบ
1. ให้การศึกษาฯ | 2) วิจัย ฯ | 3) บริการวิชาการ | 4) ทำนุบำรุงศิลปะฯ | 5) บริหารจัดการและอื่นๆ |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง |  |  |  |  | โอกาส | ผลกระทบ | คแนน (L x I) | ระดับความเสี่ยง
1. ด้านนโยบาย/กลยุทธ์
√ |  |  |  |  | จำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาในบางสาขาไม่เป็นไปตามแผนการรับที่กำหนดไว้ | จำนวนนักศึกษาในบางสาขาวิชาไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 85 ของแผนรับ | 4 | 4 | 16 | ความเสี่ยงสูง | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ลดความเสี่ยง | 1. ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รูปแบบออนไลน์ | 1. ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ : (Open House) ณ ลานกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ต้องการศึกษาต่อคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 คน ได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและบุคลากรภายนอก (คศ/ 2380 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566) | โดยปีการศึกษา 2567 มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 420 คน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 มีนักศึกษาเข้ามาสมัครแล้วจำนวนทั้งสิ้น 474 คน ทำให้มีความเสี่ยงของนักศึกษาที่เข้าเรียนในคณะครุศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอยู่ในระดับน้อย | 2 | 2 | 4 | ความเสี่ยงน้อย | ผู้กำกับดูแล : รองคณบดีฝ่าย บริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหาร และฝ่ายวิชาการ
[16 empty] | 2. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์หน่วยงาน เพจหน่วยงาน ผ่านLine Instagram และ Twitter เป็นต้น | 2. คณะครศาสตร์ โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์มีการนำ ข้อมูลรายละเอียดของ 7 สาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ของคณะฯ และการยิงแอดโฆษณา เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบข้อมูลและมีการตัดสินใจได้เร็วและง่ายขึ้น
[16 empty] | 3. ติดตามการ ประชาสัมพันธ์เป็น ระยะ ๆ | 3. ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายวิชาการ ดำเนินการ ติดตามการประชาสัมพันธ์ ท้งหมด 7 สาขาวิชา โดย เน้นข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสาขาวิชา เทคโนโลยีดิจัทลเพื่อการศึกษา
2. ด้านปฏิบัติงาน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
3. ด้านงบประมาณ/การเงิน
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
5. ด้านเทคโนโลยี/ระบบสารสนเทศ
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก
6. ด้านธรรมาภิบาล
[9 empty] | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ความเสี่ยงน้อยมาก